## Ставки
Руководитель проекта | 12% | От общей трудоемкости работ. 10% - минимальное участие, 15-20% активное участие, 25-30% очень напряженная работа. | 20% | 8%
QA (manual) | 20% | От разработки | 25% | 25%
QA (automation) | 0% | От разработки | 20% | 10%
Аналитик | 30% | От разработки | 10% | 10%
Разработчик | 30% | От разработки | 10% | 10%
Код-ревью и исправления по код-ревью | 10% | От первичной разработки. Включает время тех/тим лида | 20% | 20%
Bug fixing | 15% | От первичной разработки. Работы разработчика по исправлению ошибок в ходе тестирования | 50% | 20%
Риски | 20% | От общей трудоемкости работ. Риск недооценки разработки | 20% | 10%
Поддержка ТЭ | 10% | Работы разработчика по исправлению на этапе ТЭ (10-30%) | 20% | 10%
Поддержка ОПЭ | 10% | Работы разработчика по исправлению на этапе ОПЭ (10-20%) | 20% | 20%
Разработчик | 2000
QA (manual) | 1800
Аналитик | 2000
Руководитель проекта | 2000

## Работы
Электронная очередь | Чел. | Разработка | Аналитика | QA | Управление | Итого, час | Стоимость, руб. | Длительность, р.д. | Начало | Окончание | Статус | ответственные
1. Инициация и организация проекта |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32000 | 2 |  |  |  | RP
Инициация, планирование проекта, подготовка устава | 1 |  |  |  | 8 | 8 | 16000 | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Завершено
Согласование устава и план-график | 1 |  |  |  | 8 | 8 | 16000 | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | Завершено
2. Анализ и проектирование |  | 0 | 196.5 | 0 | 23.58 | 220.08 | 440160 | 14.6094 |  |  |  | SA
Сбор требований | 1 |  | 30 |  | 3.6 | 33.6 | 67200 | 3.75 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | Завершено
Разработка проектной документации | 2 |  | 159.25 |  | 19.11 | 178.36 | 356720 | 9.9531 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | В работе
Согласование документации с Заказчиком | 1 |  | 7.25 |  | 0.87 | 8.12 | 16240 | 0.90625 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | В работе
3. Разработка дизайна системы |  | 130.25 | 37.5 | 0 | 20.13 | 187.88 | 375760 | 16.2812 |  |  |  | UI
Разработка и согласование дизайна системы | 1 | 100 | 28.8 |  | 15.456 | 144.256 | 288512 | 12.5 | 2022-12-19 | 2023-01-09 | В работе
Оформление UI-kit | 1 | 30.25 | 8.7 |  | 4.674 | 43.624 | 87248 | 3.7812 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | В работе
3. Разработка и обеспечение качества |  | 1458.25 | 379.775 | 291.65 | 255.561 | 2385.236 | 4712142 | 134.25
Серверная часть | 2 | 808.5 | 231.825 | 161.7 | 144.243 | 1346.268 | 2660196 | 50.5312 | 2022-12-19 | 2023-03-06 | В работе | BE
Приложение | 1 | 407 | 116.325 | 81.4 | 72.567 | 677.292 | 1338304 | 50.875 | 2022-12-19 | 2023-03-06 | Запланировано | BE,FA
Мобильное приложение | 1 | 213.75 | 2.925 | 42.75 | 31.131 | 290.556 | 572562 | 26.7188 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | Запланировано | FA
DevOps | 1 | 29 | 8.7 | 5.8 | 5.22 | 48.72 | 96280 | 3.625 | 2022-12-19 | 2023-03-06 | Запланировано | DO
Тестовая демонстрация | 1 |  | 20 |  | 2.4 | 22.4 | 44800 | 2.5 | 2023-01-09 | 2023-03-06 | Запланировано | QA
4. Тех.поддержка |  | 135.5 | 40.65 | 0 | 21.138 | 197.288 | 394576 | 16.9375 |  |  |  | BE, FE
Тех.поддержка (part-time) | 1 | 135.5 | 40.65 |  | 21.138 | 197.288 | 394576 | 16.9375 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | Запланировано
ИТОГО |  | 1724 | 654.425 | 291.65 | 336.409 | 3006.484 | 5954638 | 84.0781
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
РП | 420 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20
Аналитик | 540 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Аналитик | 120 | 1 2: 40; 1 3: 40; 1 4: 40
Дизайнер | 180 | 1 4: 40; 2 1: 40; 2 2: 20; 2 3: 40; 2 4: 40
БЕ 1 | 480 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
БЕ 2 | 400 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20
БЕ 3 | 0
ФЕ | 340 | 2 1: 40; 2 2: 40; 2 3: 40; 2 4: 40; 3 1: 40; 3 2: 40; 3 3: 40; 3 4: 40; 4 1: 20
МБ | 220 | 2 1: 40; 2 2: 40; 2 3: 40; 2 4: 40; 3 1: 20; 3 2: 20; 3 3: 20
DevOps | 32 | 1 3: 8; 2 3: 8; 3 3: 8; 4 2: 8
Тестировщик | 274 | 2 1: 40; 2 3: 40; 3 1: 40; 3 3: 40; 3 4: 40; 4 1: 40; 4 2: 34
3006

## Аналитика
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Неучтенные требования | Согласование требований | ИТОГО
|  |  |  | 20% | 20%
|  |  | 168 | 34 | 7.25 | 209.25
1 | Работы |  | 168 | 34 | 7.25 | 209.25
1 | Уточнение требований |  | 24 | 5 | 1 | 30
2 | Спецификация на разработку ПО |  | 40 | 8 | 1.75 | 49.75
3 | Формализация требований, разработка функциональной спецификации на реализацию |  | 80 | 16 | 3.25 | 99.25
4 | Чек-лист приемки релиза |  | 8 | 1.75 | 0.5 | 10.25
5 | Тестовые демонстрации |  | 16 | 3.25 | 0.75 | 20

## Design
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Код-ревью, час | Bug fixing, час | Риски, час | ИТОГО | Поддержка ТЭ, час | Техподдержка
|  |  |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 10%
|  |  | 144 | 14.5 | 21.75 | 29 | 180.25 | 18.25 | 18.25
1 | Работы |  | 144 | 14.5 | 21.75 | 29 | 180.25 | 18.25 | 18.25
1 | Дизайн приложения |  | 80 | 8 | 12 | 16 | 100 | 10 | 10
2 | Подготовка UI кит |  | 40 | 4 | 6 | 8 | 50 | 5 | 5
3 | Подготовка UI кит МП |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25

## Back -end
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Код-ревью, час | Bug fixing, час | Риски, час | ИТОГО | Поддержка ТЭ, час | Техподдержка
|  |  |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 10%
|  |  | 640 | 69.5 | 99 | 132.75 | 808.5 | 88.5 | 88.5
1 | Работы |  | 640 | 69.5 | 99 | 132.75 | 808.5 | 88.5 | 88.5
1 | Подготовка окружения |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
2 | Настройки проекта |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
3 | Подготовка релизов |  | 32 | 3.25 | 5 | 6.5 | 40.25 | 4.25 | 4.25
4 | Архитектура приложения |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25
5 | Разработка модели хранения данных |  | 80 | 8 | 12 | 16 | 100 | 10 | 10
6 | Разработка файлового хранилища S3 |  | 80 | 8 | 12 | 16 | 100 | 10 | 10
7 | Раздел "Вход в систему" |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
8 | Раздел "Администрирование" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
9 | Реестр "Каталог экземпляров БФ" |  | 64 | 6.5 | 9.75 | 13 | 80.25 | 8.25 | 8.25
10 | Реестр "Каталог читательской активности" |  | 40 | 4 | 6 | 8 | 50 | 5 | 5
11 | Реестр "Справочников" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
12 | Реестр пользователей |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
13 | Раздел "Настройка прав и ролей" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
14 | Раздел "Настройка ЖЦ приложения Библиотека" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
15 | Раздел "Журнал входов пользователей в систему" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
16 | Авторизация, регистрация, заказ читательского билета |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
17 | Восстановление доступа |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
18 | CRUD сотрудников |  | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 5.25 | 0.75 | 0.75
19 | CRUD ролей |  | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 5.25 | 0.75 | 0.75
20 | CRUD пользователей |  | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 5.25 | 0.75 | 0.75
21 | Настройка воркфлоу сотрудников |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
22 | CRUD справочников |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
23 | Просмотр списка заказов |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
24 | CRUD заказа |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
25 | Добавление исполнителя в систему |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
26 | Просмотр отчетов |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
27 | Обработка заказов работником БФ |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
28 | Интеграция с СМС-провайдером |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
29 | Интеграция с Google календарь |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
30 | Интегарция с сервисом отправки сообщений |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
31 | Интегарция с сервисом просмотра электронных версий |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25
32 | Конструктор отчетов |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
33 | Реестр "Заказы" | для мобильного приложения | 32 | 3.25 | 5 | 6.5 | 40.25 | 4.25 | 4.25
34 | Настройка профиля | для мобильного приложения | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
35 | заказ читательского билета | для мобильного приложения | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
36 | раздел "мероприятия/аренда зала" | для мобильного приложения | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
37 | обратная связь | для мобильного приложения | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 5.25 | 0.75 | 0.75

## Front -end
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Код-ревью, час | Bug fixing, час | Риски, час | ИТОГО | Поддержка ТЭ, час | Техподдержка
|  |  |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 10%
|  |  | 320 | 37 | 50 | 67.75 | 407 | 47 | 47
1 | Работы |  | 320 | 37 | 50 | 67.75 | 407 | 47 | 47
1 | Подготовка окружения |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
2 | Настройки проекта |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
3 | Подготовка релизов |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
4 | Раздел "Вход в систему" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
5 | Раздел "Администрирование" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
6 | Реестр "Каталог экземпляров БФ" |  | 32 | 3.25 | 5 | 6.5 | 40.25 | 4.25 | 4.25
7 | Реестр "каталог читательской активности" |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25
8 | Реестр "Справочников" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
9 | Реестр пользователей |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
10 | Раздел "Настройка прав и ролей" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
11 | Раздел "Настройка ЖЦ приложения Библиотека" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
12 | Раздел "Журнал входов пользователей в систему" |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
13 | Авторизация, регистрация, заказ читательского билета |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
14 | Восстановление доступа |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
15 | CRUD сотрудников |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
16 | CRUD ролей |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
17 | CRUD пользователей |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
18 | Настройка воркфлоу сотрудников |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
19 | CRUD справочников |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
20 | Просмотр списка заказов |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
21 | CRUD заказа |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
22 | Добавление исполнителя в систему |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
23 | Просмотр отчетов |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
24 | Обработка заказов работником БФ |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25
25 | Интеграция с СМС-провайдером |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
26 | Интеграция Google календарь (3 api) |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
27 | Интегарция с сервисом отправки сообщений |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
28 | Конструктор отчетов - Jasper Report |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25

## Mobile
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Код-ревью, час | Bug fixing, час | Риски, час | ИТОГО | Поддержка ТЭ, час | Техподдержка
|  |  |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 10%
|  |  | 168 | 19.5 | 26.25 | 35.5 | 213.75 | 24.75 | 24.75
1 | Работы |  | 168 | 19.5 | 26.25 | 35.5 | 213.75 | 24.75 | 24.75
1 | Подготовка окружения |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
2 | Настройки проекта |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
3 | Подготовка релизов |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
4 | Деплой проекта в Google Market |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
5 | Раздел "Вход в систему" |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
6 | Реестр "Каталог экземпляров БФ" |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
7 | Аутентификация и авторизация, читательский билет |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
8 | Восстановление доступа |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
9 | Просмотр списка заказов |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
10 | Настройка профиля |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
11 | Чтение экземпляров онлайн |  | 24 | 2.5 | 3.75 | 5 | 30.25 | 3.25 | 3.25
12 | заказ читательского билета онлайн |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
13 | Работа с заказом |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25
14 | мероприятия/аренда залов |  | 16 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 20.25 | 2.25 | 2.25
15 | настройка сервиса уведомлений |  | 8 | 1 | 1.25 | 1.75 | 10.25 | 1.25 | 1.25

## DevOps
№ | Работы | Комментарий | Часы специалиста | Риски, час | ИТОГО
20%
|  |  | 24 | 5 | 29
1 | Работы |  | 24 | 5 | 29
1 | Подготовка инфраструктуры, настройка серверов, выдача прав, установка ПО | Тестовый стенд + препрод стенд | 24 | 5 | 29